                                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                                                        к приказу №35-ОД

                                                                                                                        от  27.01.2011 года

План  

МОУ «СОШ №5 с УИОП»

реализации программы эксперимента 

«Педагогические условия эффективной организации исследовательской деятельности педагогов и обучающихся 

в процессе обновления современного  образования»  

	1 этап  (февраль  2011г.)  - подготовительный   

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответствен
ные

	1. 
	Разработка нормативно-правовой базы для проведения экспериментальной деятельности.
	Февраль, 2011
	Зам. по УВР

	2. 
	Проведение диагностических мероприятий по изучению готовности педагогов школы к опытно-экспериментальной деятельности
	Февраль, 2011
	Психолог,

зам. по УВР 

	3. 
	Формирование творческих групп педагогов, ориентированных на отработку форм и методов исследовательской деятельности учащихся
	Февраль, 2011
	Зам. по УВР

	4. 
	Организация работы творческих групп педагогов по разработке программы эксперимента.
	Февраль, 2011
	руководители МО

	5. 
	Разработка положения и программы мониторинга эффективности исследовательской деятельности педагогов и учащихся
	Февраль, 2011
	Творческая группа

	6. 
	Изучение и подбор методической и психологической литературы по теме эксперимента.
	Февраль, 2011
	Рук. МО, зав. библиотекой

	7. 
	Разработка методических материалов по организации работы по направлениям исследовательской деятельности
	Февраль, 2011
	Зам. по УВР, 

рук. МО

	8. 
	Проведение консультаций по разработке индивидуальных планов ОЭР
	Февраль, 2011
	МС 

	9. 
	Диагностика по развитию исследовательской культуры учителей и творческого мышления учащихся
	Февраль, 2011
	Психолог

Рук. МО

	2 этап  (март 2011г. – август 2011г.) – практический

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответствен
ные

	Работа с педагогическим коллективом

	1. 
	Разработка и совершенствование документальной базы  инновационной деятельности МО
	Март, 2011
	Руководители МО

	2. 
	Участие в городском семинаре для учителей математики «Исследовательская деятельность на уроках математики как фактор развития личности школьника»
	Март, 2011
	Зам. директора по УВР

Рук. МО Ковалева Т.С.

	3. 
	Участие в городском семинаре для библиотекарей школ «Роль библиотеки в осуществлении исследовательской  деятельности педагогов и школьников»
	Апрель ,2011
	Зам. директора по УВР, зав. библиотекой Петкова В.С.



	4. 
	Участие в практикуме  для учителей – предметников «Современный учитель-учитель исследователь» 
	Октябрь, 2011
	Зам. по УВР Руководители МО

	5. 
	Участие в методическом семинаре на тему «Психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми»
	Декабрь, 2011
	Зам. по УВР

Руководители МО, рук. ШНОУ

	6. 
	Оборудование и техническое оснащение лабораторий (физической, химической) для проведения учебно-исследовательской деятельности 
	В течение года
	Руководство школы 

	7. 
	Использование коммуникативно-познавательных технологий, технологий проблемного обучения,             ИКТ в образовательном процессе 
	В течение года
	Зам. по УВР

Рук. МО

	8. 
	Организация работы преподавателей вузов по узкоспециализированным  направлениям
	В течение года
	Руководство школы

	9. 
	Совершенствование  системы  работы творческих групп учителей и учащихся по созданию исследовательских  и социальных проектов
	В течение года
	Рук. МО

	10. 
	Создание каталога публикаций педагогов школ-участников проекта.

	В течение года
	Зав. библиотекой  

	11. 
	Создание каталога исследовательских проектов.


	В течение года
	Зав. библиотекой  

	Работа с учащимися

	12. 
	Совершенствование системы проведения школьных олимпиад, предметных недель, Дня науки (научно-практической конференции школьников)
	В течение года, по плану работы школы
	Зам. по НМР

Рук. МО

	13. 
	Подготовка и тиражирование памяток для учащихся по написанию исследовательских работ


	В течение года
	Зам. по УВР Рук. МО,  рук. ШНОУ

	14. 
	Создание интернет- сайта ШНО «Эрудит»


	В течение года
	Руководитель ШНОУ

	15. 
	Создание ученического общества младших школьников «Юный Эрудит»
	Апрель,2011
	Зам. по УВР

	16. 
	Формирование новых секций НОУ «Эрудит» 
	В течение года
	Зам. по УВР Рук. МО

	17. 
	Организация работы школьного НОУ «Эрудит»
	В течение года
	Зам. по УВР

Рук. МО

	18. 
	Организация проектной и следовательской деятельности учащихся на основе индивидуальных планов развития.
	В течение года
	Рук. МО

	19. 
	Формирование банка  информационно- образовательных ресурсов для обучающихся.
	В течение года
	Рук. МО, кл. руководители

	20. 
	Участие в межсетевом Интеллектуальном марафоне
	Апрель,2011
	Рук. МО

	21. 
	Представление исследовательских проектов на межсетевую школьную конференцию школьников
	Апрель,2011
	Рук. МО

	22. 
	Подготовка школьников  к участию в конкурсах различного уровня. 
	В течение года
	Учителя - предметники

	23. 
	Участие в интеграции ШНОУ с Центральной научно-исследовательской лабораторией Воронежской государственной медицинской академией им. Н.И. Бурденко  с целью участия в семинаре «Сотовая связь: радиобиологические проблемы и оценка опасности»
	Май, 2011
	Рук. МО 

	Разработка системы мониторинга эффективности исследовательской деятельности педагогов и школьников

	1.
	Проведение диагностики сформированности личностных качеств и исследовательских умений обучающихся для оценки и управления процессом исследовательского обучения.
	Март,2011-
март,2012
	Психолог

	2
	Формирование банка диагностических методик интеллектуального уровня учащихся.
	Февраль,2011 
	Психолог

	3.
	Разработка психолого-педагогического инструментария сопровождения одаренных детей
	Октябрь, 2011
	Психолог

	3 этап (сентябрь 2011г. – декабрь 2012г.) – аналитический

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответствен
ные

	1. 
	Проведение обучающего семинара для учреждений- партнёров
	ноябрь, 2011
	Зам. по УВР

	2. 
	Проведение научно-практической конференции учителей по проблемам организации  взаимодействия между учениками и педагогами в ходе совместной исследовательской деятельности
	январь, 2012
	Зам. по УВР

	3. 
	Обобщение и распространение педагогического опыта  по совершенствованию исследовательской деятельности в условиях базовой школы                            (мастер-классы, открытые уроки)
	В течение года
	Рук. МО

	4. 
	Участие школьников  в  конкурсах профессионального мастерства
	В течение года
	Учителя-предметники

	5. 
	Публикации исследовательских работ и проектов учащихся и педагогов  в сети
	В течение года
	Рук. ШНОУ, учителя-предметники

	6. 
	Обеспечение сотрудничества  с экспериментальными площадками для поддержки сетевых форм взаимодействия за счет разработки системы обмена информацией.
	В течение года
	Зам. по УВР 

	7. 
	Создание банка методик диагностики развития учебно-исследовательской культуры и творческого мышления.
	В  течение года
	Психолог, 
Зам. по УВР 

	8. 
	Мониторинг  уровня реализации проектно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся;  индивидуальной и дифференцированной работы учащихся
	В  течение года
	Зам. по УВР Рук. МО

	9. 
	Анализ экспериментальной деятельности 
	декабрь , 2012
	Зам. по УВР


