Подготовка к реализации ФГОС основного общего образования
Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2015 года
Задачи: 
· разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку  и введение ФГОС ООО; 

· разработать проект ООП ООО;

· обеспечить методическое сопровождение педагогов  по подготовке к  введению ФГОС ООО;

· информированность общественность по вопросам введения в школе   ФГОС ООО;
· обеспечить материально-техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	№ п/п
	Направления деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	1.1.
	Разработка и утверждение плана обеспечения готовности школы к введению  ФГОС ООО
	апрель 2014
	План 

Приказ об утверждении плана
	Зам. директора по УВР

Вялкова Л.И., директор школы

	1.2.
	Утверждение состава рабочих групп по подготовке   к введению ФГОС ООО по направлениям:

- базовые национальные ценности

- формирование УУД

- системно-деятельностный подход (организация работы в малых группах)

- проектная деятельность на уроке

- Портфель достижений ученика

- система оценки планируемых результатов
	апрель 2014
	Утверждение состава рабочих групп
	Семёнова Т.П., 

Лихачева Г.А.,

зам. директора по УВР 

	1.3.
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке к введению ФГОС ООО. Создание координационного совета по  подготовке к  введению  ФГОС ООО. 
	май  2014
	Приказ о создании координационного совета, Положение о координационном совете  по подготовке к введению ФГОС ООО 
	Вялкова Л.И., директор школы,

Семёнова Т.П., 

Лихачева Г.А.,

зам. директора по УВР

	1.4.
	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения на  соответствие  требованиями ФГОС ООО. Определение дефицитов в имеющихся условиях и ресурсах  и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями)
	Октябрь 2012

Август  2013

Август 2014

Август 2015
	Карта готовности школы к введению  ФГОС ООО


	Вялкова Л.И., директор школы 

	1.5
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО. 
	До 1 сентября 2015
	Пакет нормативно-правовых документов по ФГОС ООО школы.
	Вялкова Л.И., директор школы 

	1.6
	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС ООО, действующим санитарным нормам  и определения необходимых потребностей.
	Ежегодно
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	Проскурина Г.А., зам. директора по АХР,

зам. директора по УВР

руководители МО, 

Азарова Н.В.,

зав. библиотекой,

учителя-предметники

	1.7
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО. 
	Ежегодно
	Перечень мероприятий  по приведению в соответствие материально-технической базы  требованиям  ФГОС ООО.

Перспективный план-график приобретения необходимого оборудования и материалов.
	Вялкова Л.И., директор школы,

Проскурина Г.А., зам. директора по АХР 

	1.8
	Изучение содержания УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии с Федеральным перечнем по ФГОС ООО. Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного общего образования. 
	до декабря 2014
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение предмета  учебниками в соответствии с федеральным перечнем. (Протокол заседания МО).
	Руководители МО

Учителя-предметники

	1.9.
	Совещание при директоре  «Экспертиза условий  в школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО». Мониторинг реализации плана обеспечения готовности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  к введению  ФГОС ООО.
	Июнь  2014

Май 2015

Август 2015


	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	Вялкова Л.И., директор школы

	1.10.
	Обеспечивающие методического сопровождения введения ФГОС ООО.
	Ежегодно
	План методической работы 

План заседаний методического совета

План МО учителей-предметников
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР Руководители МО

	1.11
	Разработка модели организации внеурочной деятельности обучающихся.
	Октябрь 2013


	Модель организации внеурочной деятельности обучающихся.
	Лихачева Г.А.,

зам. директора по УВР 

	1.12
	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса
	Январь 2014


	Режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС ООО. 

 Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся.

В оценке достижений обучающихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении.

В оценке достижений обучающихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения.

Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: Портфеля достижений, защита творческих проектно-исследовательских работ.
	Координационный совет

	1.13
	Психолого-педагогическое сопровождение подготовки введения ФГОС ООО
	Ежегодно
	План психолого-педагогического сопровождения подготовки введения ФГОС ООО
	Емельянова А.А.,

педагог-психолог 

	1.14
	Разработка системы мониторинга формирования УУД
	Январь 2014


	Программа мониторинга
	Методический совет

	1.15
	Разработка проектов индивидуальных образовательных маршрутов
	май-июнь 2014
	Проект индивидуальных образовательных маршрутов
	Рабочая группа

	1.16
	Формирование плана ВШК с учётом подготовки к введению ФГОС ООО
	Ежегодно
	Контроль соответствия запланированному результату
	Лихачева Г.А.,

зам. директора по УВР

	1.17
	Привлечение органов государственно - общественного управления  к решению вопросов, связанных с подготовкой к введению  ФГОС ООО в школе
	Ежегодно
	Предложения по организации работы по подготовке к введению ФГОС ООО
	Вялкова Л.И., директор школы

	1.18
	Разработка плана введения и реализации ФГОС ООО
	май 2014
	План введения и реализации ФГОС ООО
	Семёнова Т.П., 

Лихачева Г.А.,

зам. директора по УВР 

	2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО

	2.1.
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального  уровня по ФГОС ООО 
	2012 – 2015 гг
	Банк нормативно-правовых документов
	Семёнова Т.П., 

Лихачева Г.А.,

зам. директора по УВР 

	2.2.
	Создание пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО в школе.  Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО. 


	до сентября 2015
	Проекты локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО.

Проекты приказов. 
	Координационный совет

	2.3.
	Размещение  пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО на сайте школы
	Постоянно
	Наполнение странички  на сайте «Введение ФГОС ООО»
	Семёнова Т.П., 

Лихачева Г.А.,

Колесников К.С.,

зам. директора по УВР

	2.4.
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	до сентября 2015
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
	Вялкова Л.И., директор школы

	2.5.
	Изучение базисного  плана  ФГОС ООО
	Постоянно
	Знание нормативных требований базисного  плана
	Координационный совет

	2.6.
	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования:

- пояснительная записка 

- планируемые результаты освоения

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

- программа формирования УУД

- программа духовно-нравственного воспитания и социализации

- программа коррекционной работы 

- учебный план 

- план внеурочной деятельности
	май 2015


	Проект ООП ООО
	Рабочие группы

	2.7.
	Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам 
	май –июнь 2015


	Рабочие программы по учебным предметам  в  соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Учителя-предметники



	2.8.
	Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС основного общего образования в школе
	По мере необходимости
	Локальные акты
	Вялкова Л.И., директор школы

	2.9.
	Координация взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.
	Ежегодно
	Анализ возможностей учреждений общего и дополнительного образования по организации внеурочной деятельности детей и заключение договоров


	Елисеева Н.А.,

зам.директора по ВР 

	3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО

	3.1
	Анкетирование педагогов основной школы о готовности к внедрению ФГОСов. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. 
	Ежегодно
	Анкеты, результаты анкетирования
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР 

	3.2
	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения
	Ежегодно
	План методической работы
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР

	3.3
	Обеспечение повышения квалификации педагогов  по вопросам введения ФГОС ООО
	Ежегодно
	План методической работы
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР

	3.4
	Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу
	2012-2015 г.
	Банк вакансий
	Вялкова Л.И., директор школы

	4.Методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	4.1.
	Изучение  педколлективом базовых документов ФГОС ООО 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:

- программы формирования универсальных учебных действий

- нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО
	Постоянно
	Изучение требований ФГОС  ООО
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР,

руководители МО



	4.2.
	Создание в школе в методическом кабинете  подборки методической литературы по теме ФГОС ООО
	Постоянно
	Методическая литература
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР 

	4.3.
	Изучение и анализ методических  материалов по теме ФГОС ООО
	Ежегодно
	Протоколы заседаний МО
	Руководители МО



	4.4.
	Изучение опыта работы пилотных школ по проблемам, перспективам и результатам введения ФГОС ООО
	Ежегодно
	План методической работы на учебный год
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР 

	4.5.
	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогов по вопросам введения  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (не менее 72 часов)
	Ноябрь 2012
	План – график повышения квалификации педагогов по вопросам введения  ФГОС ООО
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР 

	4.6.
	Участие администрации и педагогов в городских и областных мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ООО
	По плану УО
	Участие в мероприятиях  по плану управления образования

Повышение компетентности по вопросам введения ФГОС ООО
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР 

	4.7.
	Организация и проведение единых методических дней по проблемам системно-деятельностного подхода
	По плану работы школы


	План методической работы на учебный год
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР 

	4.8.
	Планирование заседаний методического совета по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО
	Каждый год


	План заседаний методического совета
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР

	4.9.
	Организация и проведение педагогических чтений  по проблемам введения ФГОС ООО
	Ноябрь 2013
	Проведение педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ООО в школе
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР, руководители МО

	4.10
	Планирование заседаний педагогического совета по актуальным вопросам введения ФГОС ООО

- Стартовый возможности  введения  ФГОС ООО

- Формирование познавательных универсальных  учебных действий– фактор развития личности. 

Проектирование курсовой переподготовки педагогических работников  в условиях перехода к  ФГОС ООО 

- Образовательная программа ООО. Готовность школы к введению ФГОС ООО.
	ноябрь 2013

март 2014

апрель 2015
	Протоколы педагогического совета
	Семёнова Т.П.,

Лихачёва Г.А., 

Елисеева Н.А., 

зам. директора по УВР, руководители рабочих  групп

	4.11
	Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей начальной школы по реализации ФГОС НОО
	Ежегодно
	Протоколы педагогического совета

Протоколы МО

Материалы методических недель
	Калинина Н.В.,

зам. директора по УВР Смолякова Е.П., руководитель МО 

	4.12
	Создание школьного банка инновационного опыта педагогических работников
	Постоянно
	Школьный банк инновационного опыта педагогических работников
	Семёнова Т.П.,

Лихачёва Г.А., 

Елисеева Н.А., 

Калинина Н.В.,

зам. директора по УВР

	4.13
	Групповое и индивидуальное консультирование педагогов  по вопросам введения ФГОС ООО
	Ежегодно
	Повышение компетентности по вопросам введения ФГОС ООО
	Семёнова Т.П.,

Калинина Н.В.,
зам. директора по УВР 

	4.14.
	Оказание методической помощи педагогам в разработке рабочих  программ в соответствии с ФГОС ООО. Консультации  по теме «Структура рабочей программы учебной дисциплины как документа, определяющего работу учителя на основе ФГОС ООО».
	2014 г.
	Методические рекомендации учителям-предметникам.

Рабочие программы по предметам.
	Семёнова Т.П.,

зам. директора по УВР, руководители МО

	4.15.
	Создание банка  электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования 
	Постоянно 
	Банк электронных образовательных ресурсов
	Семёнова Т.П., 

Колесников К.С.,

зам. директора по УВР руководители МО 

	5.Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования

	5.1
	Размещение материалов о подготовке к введению ФГОС ООО в школе  на сайте школы. Создание раздела « ФГОС ООО» на сайте школы
	Постоянно
	Страничка на школьном сайте
	Семёнова Т.П., 

Колесников К.С.,

зам. директора по УВР

	5.2.
	Анкетирование родителей по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов  по использованию часов вариативной части учебного плана основной школы.
	Ежегодно
	Анкеты,  результаты анкетирования, учебный план
	Семёнова Т.П., 

зам. директора по УВР, 

Емельянова А.А., педагог-психолог

	5.3.
	Участие родителей в разработке модели организации внеурочной деятельности обучающихся. 
	Постоянно
	Модель организации внеурочной деятельности обучающихся
	Елисеева Н.А., зам. директора по ВР 

	5.4.
	Разъяснительная работа  среди   родительской  общественности по вопросам введения  ФГОС ООО на  общешкольных родительских собраниях.
	Ежегодно

по плану работы с родителями
	Информированность общественность по вопросам введения   ФГОС ООО
	Семёнова Т.П., Лихачёва Г.А., 

зам. директора по УВР, 

Елисеева Н.А., зам. директора по ВР,

кл.руководители

	5.5
	Проведение общешкольного родительского собрания по теме:     «Введение ФГОС основного общего образования».
	Апрель 2015
	Протокол  собрания
	Семёнова Т.П., Лихачёва Г.А., 

зам. директора по УВР, 

Елисеева Н.А., зам. директора по ВР,

кл.руководители

	5.6.
	Моделирование образовательного процесса в 5 классе с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся. Родительское собрание в 4-х классах «Переход на ФГОС ООО».
	Май  2015


	Модель образовательного процесса в 5 классе. 

Протокол  собрания
	Семёнова Т.П., Лихачёва Г.А., 

зам. директора по УВР, 

кл.руководители

	5.7.
	Обеспечение публичной отчётности школы  о ходе подготовки к  введению  ФГОС ООО.
	Ежегодно
	Наличие в Публичном отчёте школы  раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению  ФГОС ООО.
	Вялкова Л.И., директор школы

	6.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	6.1.
	Составление сметы расходов по подготовке к введению ФГОС ООО

	2014-2015гг.
	Выполнение перспективного плана-графика приобретения необходимого оборудования и материалов


	Вялкова Л.И., директор школы, Проскурина Г.А.,

зам.директора по АХР

	6.2.
	Разработка механизма финансирования внеурочной  деятельности
	До июня 2015
	Наличие договоров об оказании  услуг
	Вялкова Л.И., директор школы, Проскурина Г.А.,

зам. директора по АХР

	7.Материально-техническое обеспечение

	7.1
	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам

инфраструктуры ОУ  с учётом требований к минимальной

оснащенности учебного процесса. 
	Март  2015г.
	Утвержденные локальные  акты
	Вялкова Л.И., директор школы, Проскурина Г.А.,

зам. директора по АХР

	7.2.
	Приобретение необходимого материального - технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
	Ежегодно
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. 

Создание комфортного школьного пространства, удовлетворяющего требованиям ФГОС ООО.
	Вялкова Л.И., директор школы, Проскурина Г.А.,

зам. директора по АХР 

	7.3.
	Обеспечение школы  учебно – методической литературой по ФГОС ООО
	Ежегодно
	Оснащённость школьной библиотеки необходимой учебно – методической литературой,  справочными пособиями, видеоматериалами  по ФГОС ООО
	Вялкова Л.И., директор школы, Азарова Н.В.,

заведующая библиотекой 

	7.4.
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии с Федеральным перечнем по ФГОС ООО
	с января 

2015 г.
	Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.

План комплектования библиотечного фонда.
	Азарова Н.В.,

заведующая библиотекой

	7.5.
	Организация контролируемого доступа обучающихся и работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет.
	2012  - 2015 г.
	Увеличение числа компьютеров подключённых к сети Интернет. Система ограничения доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
	Вялкова Л.И., директор школы, Колесников К.С.,

зам. директора по УВР 



